## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-11-25 | 2022-11-26 | 2022-11-27 | 2022-11-28 | 2022-11-29 | 2022-11-30 | 2022-12-01 | 2022-12-02
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8
1 | Create User Stories | 0.5 | 2022-11-30: 0.5
2 | Implement task filter funcionality | 15 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
3 | Implement multiple tasks editing funcionality | 15 | 2022-11-27: 2; 2022-11-28: 5; 2022-11-29: 5; 2022-11-30: 3
4 | Create Unit Tests | 5 | 2022-11-30: 3; 2022-12-01: 2
5 | Record new funcionalities demonstration video | 1 | bar: 2022-12-02
6 | Create Use Cases | 10 | 2022-11-27: 4; 2022-11-28: 6
7 | Codebase metrics assessment | 10 | 2022-11-26: 2; 2022-11-29: 4; 2022-11-30: 4
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort |  | 56.5 | 56.5 | 51.5 | 42.5 | 28.5 | 16.5 | 3 | 1 | 0
Ideal Burndown |  | 56.5 | 49.4375 | 42.375 | 35.3125 | 28.25 | 21.1875 | 14.125 | 7.0625 | 0
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8