## Burndown Chart
Sprint Burndown Chart
Task ID | Task Description | Initial Estimate | 2022-10-13 | 2022-10-14 | 2022-10-15 | 2022-10-16 | 2022-10-17 | 2022-10-18 | 2022-10-19 | 2022-10-20 | 2022-10-21
|  | Day 0 | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9
1 | Find 3 design patterns (Assigned to Ana) | 1.5 | 2022-10-19: 1.5
2 | Find 3 design patterns (Assigned to Joana) | 1.5 | 2022-10-19: 1.5
3 | Find 3 design patterns (Assigned to Nelson) | 1.5 | 2022-10-18: 1.5
4 | Find 3 design patterns (Assigned to Pedro) | 1.5 | 2022-10-19: 1; 2022-10-20: 0.5
5 | Find 3 design patterns (Assigned to Renato) | 1.5 | 2022-10-18: 1; 2022-10-19: 0.5
6 | Find 3 code smells (Assigned to Ana) | 1.5 | 2022-10-18: 0.5; 2022-10-19: 1
7 | Find 3 code smells (Assigned to Joana) | 1.5 | 2022-10-19: 1.5
8 | Find 3 code smells (Assigned to Nelson) | 1.5 | 2022-10-17: 0.5; 2022-10-18: 1
9 | Find 3 code smells (Assigned to Pedro) | 1.5 | 2022-10-19: 0.5; 2022-10-20: 1
10 | Find 3 code smells (Assigned to Renato) | 1.5 | 2022-10-18: 0.5; 2022-10-19: 1
11 | Review (Assigned to Ana) | 1 | 2022-10-20: 0.5; 2022-10-21: 0.5
12 | Review (Assigned to Joana) | 1 | 2022-10-20: 0.67; 2022-10-21: 0.33
13 | Review (Assigned to Nelson) | 1 | 2022-10-20: 0.33; 2022-10-21: 0.67
14 | Review (Assigned to Pedro) | 1 | 2022-10-20: 0.33; 2022-10-21: 0.67
15 | Review (Assigned to Renato) | 1 | bar: 2022-10-20
Completed Effort |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | 4 | 3.83 | 2.17
Remaining Effort |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19.5 | 15 | 6.5 | 2.17 | 0
Ideal Burndown |  | 20 | 17.7778 | 15.5556 | 13.3333 | 11.1111 | 8.8889 | 6.6667 | 4.4444 | 2.2222 | 0